Приложение 2

к приказу от 01.09.2022  №

Дорожная карта внедрения (целевой модели) наставничества

МБОУ ИООШ №21

2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по вопросу внедрения (целевой модели) наставничества | Август 2022 | Администрация |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества 2.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества 3.Издание приказа назначение куратора внедрения целевой модели наставничества | Август 2022 | Администрация |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы и вне выпускники, работодатели и др. | Август 2022 | Администрация |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | Август 2022 | Администрация |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Работодатель ученик», «Студент - ученик» | Август 2022 | Администрация |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5 .Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации 6.Информирование внешней среды. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМ |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1 .Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1 .Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  |  | Издание приказа об организации «Школы молодого специалиста» с утверждением плана работы | Август 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  |  | Организация «Школы наставников» и проведение обучения | Сентябрь 2022 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | Сентябрь 2022г | Куратор целевой модели наставничества- Дуюн В.А., рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  | Закрепление наставнически пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Сентябрь 2022 г | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2022г | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Сентябрь 2022 г | Педагог — психолог образовательных организаций |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2 Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 3.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Октябрь 2022 г Октябрь 2022 г – май 2023г Май 2023г | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества(1 раз в квартал) | 1 .Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2023 | Куратор целевой модели наставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Вручение Благодарственных писем партнерам. 3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2023 | Куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 1 .Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайтах образовательных организаций, организаций- партнеров. 2.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара " | Май 2023 | Куратор целевой модели наставничества. |