Приложение 2

к приказу от 01.09.2022 №

**Дорожная карта внедрения (целевой модели) наставничества**

**МБОУ ИООШ №21**

**2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержаниедеятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовкаусловий длязапускацелевой моделинаставничества | Изучение и систематизацияимеющихся материалов попроблеме наставничества | Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня по вопросу внедрения (целевой модели) наставничества | Август 2022 | Администрация |
| Подготовканормативной базыреализациицелевой моделинаставничества | 1.Издание приказа овнедрении целевоймоделинаставничества2.Разработка иутверждениедорожной картывнедрения системынаставничества3.Издание приказа назначение кураторавнедрения целевоймодели наставничества | Август 2022 | Администрация |
| Выбор форм ипрограммнаставничестваисходя изпотребностей | Проведениемониторинга повыявлениюпредварительныхзапросов отпотенциальныхнаставляемых и озаинтересованных внаставничествеаудитории внутришколы и вневыпускники,работодатели и др. | Август 2022 | Администрация  |
| Проведениеадминистративногосовещания повопросам реализациицелевой моделинаставничества.Выбор форм ипрограммнаставничества | Август 2022 | Администрация  |
| Составление планаработы (дорожнойкарты) последующим формамнаставничества:«Учитель - ученик»,«Ученик - ученик»,«Учитель - учитель»,«Работодательученик», «Студент -ученик» | Август 2022 | Администрация  |
| Информированиеродителей,педагогов,обучающихся овозможностях ицелях целевоймоделинаставничества | 1 .Проведениепедагогическогосовета.2. Проведениеродительскихсобраний.3.Проведениеученическойконференции.4.Проведениеклассных часов.5 .Информированиечерез раздел«Наставничество» наСайте образовательнойорганизации6.Информированиевнешней среды. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМ |
| 2 | Формированиебазынаставляемых | Сбор данных онаставляемых | 1.Проведениеанкетирования средиобучающихся,педагогов, желающихпринять участие впрограмменаставничества.2.Сбор согласий наобработкуперсональныхданных отсовершеннолетнихучастниковнаправленийнаставничества исогласия отродителей (законныхпредставителей)несовершеннолетнихнаставляемых.3.Сбордополнительной информации озапросахнаставляемыхобучающихся оттретьих лиц:классныйруководитель,психолог,соцработник,родители.4.Сбордополнительнойинформации озапросахнаставляемыхпедагогов из личныхдел, анализаметодическойработы,рекомендацийаттестаций, анализаанкет профстандарта. | Сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Формированиебазынаставляемых | 1 .Формированиебазы данныхнаставляемых изчисла педагогов.2.Формированиебазы данныхнаставляемых изчисла обучающихся. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 3 | Формированиебазынаставников | Сбор данных онаставниках | 1 .Проведениеанкетирования средипотенциальныхнаставников,желающих принятьучастие в программенаставничества.2.Сбор согласий насбор и обработкуперсональныхданных. | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Проведениемероприятия(круглый стол) дляинформирования ивовлеченияпотенциальныхнаставников извнешней среды | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 4 | Отбор иобучениенаставников | Выявлениенаставников,входящих в базупотенциальныхнаставников | Проведение анализабазы наставников ивыбрать подходящихдля конкретнойпрограммы | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Обучениенаставников дляработы снаставляемыми | Подготовкаметодическихматериалов длясопровождениянаставническойдеятельности | Август- сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Издание приказа оборганизации«Школы молодого специалиста» сутверждением планаработы  | Август 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Организация«Школынаставников» ипроведение обучения | Сентябрь 2022 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 5 | Формированиенаставническихпар,групп | Отборнаставников инаставляемых | 1. Проведение анализазаполненных анкетпотенциальныхнаставников исопоставлениеданных с анкетаминаставляемых.2.Организациягрупповой встречинаставников инаставляемых.3.Проведениеанкетирования напредметпредпочитаемогонаставника,наставляемого послезавершениягрупповой встречи.4.Анализ анкетгрупповой встречи исоединениенаставников инаставляемых в пары,группы. | Сентябрь 2022г | Куратор целевоймоделинаставничества- Дуюн В.А., рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Закреплениенаставническипар,групп | Издание приказа«Об утверждениинаставнических пар,групп» | Сентябрь 2022 г | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Составление плановиндивидуальногоразвитиянаставляемых,индивидуальныетраектории обучения | Сентябрь 2022г | Наставники |
| Организацияпсихологическогосопровождениянаставляемым, несформировавшимпару или группу(при необходимости),продолжить поискнаставника | Сентябрь 2022 г | Педагог —психолог образовательныхорганизаций |
| 6 | Организация иосуществлениеработынаставническихпар,групп | Организациякомплексапоследовательныхвстречнаставников инаставляемых | 1.Проведение первой(организационной)встречи наставника инаставляемого.2 Проведениевстречи-планированиярабочего процесса врамках программынаставничества снаставником инаставляемым.3.Регулярные встречинаставника инаставляемого.5.Проведениезаключительнойвстречи наставника инаставляемого | Октябрь 2022 гОктябрь 2022 г – май 2023гМай 2023г | Наставники |
| Организациятекущегоконтролядостиженияпланируемыхрезультатовнаставниками | Анкетирование.Форматы анкетобратной связи дляпромежуточнойоценки | Январь 2023 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| 7 | Завершениенаставничества | Отчеты попланам работынаправленийнаставничества(1раз в квартал) | 1 .Проведениемониторинга личнойудовлетворенностиучастием внаправлениинаставничества.2.Проведениемониторингакачества реализацииплана работы(дорожной карты)наставничества.3.Мониторинг иоценка влияния мероприятий(дорожной карты) навсех участников. | Май 2023 | Куратор целевоймоделинаставничества, рабочая группа по внедрению ЦМС |
| Мотивация ипоощрениянаставников | 1. Издание приказа опоощренииучастниковнаставническойдеятельности.2. Вручение Благодарственныхписем партнерам.3.Издание приказа«О проведенииитоговогомероприятия врамках реализациицелевой моделинаставничества» | Май 2023  | Куратор целевоймоделинаставничества |
| 1 .Публикациярезультатовреализованныхнаправленийнаставничества,лучших наставников,информации насайтах образовательных организаций,организаций-партнеров.2.Проведениешкольного конкурсапрофессиональногомастерства"Наставник года","Лучшая пара " | Май 2023 | Куратор целевоймоделинаставничества. |